## Arkusz1
Nr | Funkcjonalność | Udział | Termin
1 | Dodawanie nowego wydarzenia po strone usługodawcy | 30% | 6 |  | Stos technologiczny
| a) Utworzenie odnośnika do dodawania wydarzenia. | 5% | 1 |  | Aplikacja mobilna | Aplikacja webowa | Języki programowania
| b) Implementacja inputboxów, dodawania zdjęcia. | 5% | 2 | Front-end | React native | React | JavaScript, TypeScript, CSS
| c) Dodanie kalendarza. | 8% | 3 | Back-end | Express.js |  | JavaScript
| d) Połączenie przekazywania wydarzenia z backendem. | 12% | 6 | System bazy danych | Baza danych MySQL uruchomiona w aplikacji Docker
2 | Wyświetlanie ocen i opinii po stronie usługodawcy | 20% |  | Srodowisko uruchomieniowe | Node.js
| a) Utworzenie odnośnika do listy opinii dla usługi, | 3% | 1
| b) Implementacja możliwości usunięcia opinii i oceny, sortowania listy opinii, wyróżnienie danej opinii | 3% | 2
| c) Utworzenie walidacji w poszukiwaniu wulgarnych oraz niecenzuralnych opinii | 3% | 3
| d) Połączenie listy z backendem | 10% | 6
3 | Dodawanie ocen i opinii usługi po stronie użytkownika | 30% | 6
| a) Utworzenie odnośnika do dodawania ocen i opinii. | 5% | 1
| b) Zaimplementowanie przekazywania oceny za pomocą gwiazdek. | 8% | 2
| c) Stworzenie input box-a i przycisków do przesyłania i odrzucania opinii. | 5% | 3
| d) Połączenie przekazywania oceny z backendem. | 12% | 6
4 | Wyświetlanie wydarzeń po stronie użytkownika | 20% | 6
| a) Utworzenie odnośnika do listy wydarzeń na stronie głównej. | 5% | 1
| b) Utworzenie układu listy wydarzeń. | 5% | 2
| c) Połączenie listy z backendem. | 10% | 6